| Nome do Cliente: Grupo Ailton |  |
| --- | --- |
| Data: 14/07/2025 | Responsável: Gabriela |

| ETAPA 1: ELEGIBILIDADE INICIAL DO CLIENTE | PRAZO DA TAREFA |
| --- | --- |
| Baixar e preencher arquivo de Entrevista Inicial | 2 dias úteis |
| Verificar critérios de enquadramento (parâmetros Tex Capital): - PJ: > R$20 MM/ano - PF: > R$5 MM/ano + 1000ha de plantio | 1 dia útil |
| Agendar reunião para apresentação da Tex e levantamentos de necessidades | 3 dias úteis |

| ETAPA 2: FORMALIZAÇÃO INICIAL E MANDATO | PRAZO DA TAREFA |
| --- | --- |
| Coleta de documentos básicos para elaboração do mandato | 2 dias úteis |
| Elaboração e envio do mandato ao cliente | 2 dias úteis |
| Recebimento do mandato assinado pelo cliente | 2 dias úteis |

| ETAPA 3: DIAGNÓSTICO (SE HOUVER) E AGRISK | PRAZO DA TAREFA |
| --- | --- |
| Receber diagnóstico (Valor R$3mil) | 2 dias úteis após mandato |
| Mandar autorização AgRisk | 2 dias úteis após mandato |
| Consulta AgRisk | 2 dias úteis após mandato |

| ETAPA 4: ENVIO E RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS INICIAIS | PRAZO DA TAREFA |
| --- | --- |
| Envio do checklist inicial + formulário + quadro safra | 2 dias úteis após mandato |
| Retorno da documentação do cliente | 2 dias úteis |
| Conferência e organização dos documentos | 5 dias úteis |
| Envio do Checklist 2 – Dados Adicionais | Após conferência inicial |

| ETAPA 5: ANÁLISE INTERNA E HISTÓRICO DO CLIENTE | PRAZO DA TAREFA |
| --- | --- |
| Alimentação do banco interno com os dados fornecidos | Durante conferência |
| Elaboração do histórico/perfil completo | 7 dias úteis |

| ETAPA 6: COMITÊ INTERNO DE CRÉDITO – TEX CAPITAL | PRAZO DA TAREFA |
| --- | --- |
| Encaminhamento ao comitê interno: Reuniões segundas e quintas | Data prevista de reunião |
| Decisão sobre qual IF enviar e necessidade de diagnóstico | 7 dias úteis |
| Agendamento de reunião para diagnóstico (se necessário) | Conforme necessidade |

| ETAPA 7: ENVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (IF) | PRAZO DA TAREFA |
| --- | --- |
| Organização do Quadro Safra e documentos por modelo da IF | 5 dias úteis |
| Envio do Kit Banco | Após finalização da organização |
| Aguardar retorno da IF | 10 a 15 dias úteis |